## weeknr 48
Logboek
project:	Pyramid Panic
naam:	Rob van der Heijden
afdeling	AM1A

dag	datum	begintijd	eindtijd	id	activiteit	totaal

maandag	25 november 2013	08:45	10:15	1	Nieuwe repo (lokaal gemaakt). Nieuw project aangemaakt. Nieuwe externe repo gemaakt op github. Pyramid Panic gespeelt	01:30
		10:30	11:46	2	Project, logboek, assets pyramyd8.exe	01:16
		11:46	12:01	3	Naam klas Game1 verandert naar PyramidPanic	00:15
		12:02	12:16	4	De hoogte en breedte aangepast van het canvas en de veranderingen toegepast. Mousecursor zichtbaar gemaakt.	00:14
		12:17	12:26	5	Icon toegevoegd (pyramid.ico) Titel van het canvas verandert naar Pyramid Panic	00:09
		12:27	12:40	6	Achtergrongkleur verandert. Naam main file verandert van game1 naar Pyramid Panic.cs	00:13
		12:41	12:45	7	Commit gemaakt.	00:04
		13:30	14:04	8	De gamescene mappen aangemaakt. HelpScene, StartScene, GameOverScene, Playscene	00:34
		14:05	14:15	9	laatste commit gemaakt, code voorzien van commentaar	00:10
		14:15	14:20	10	logboek bijgewerkt	00:05
					Totaal	04:30

## weeknr 49
Logboek
project:	Pyramid Panic
naam:	Rob van der Heijden
afdeling	AM1A

dag	datum	begintijd	eindtijd	id	activiteit	totaal

maandag	2 december 2013	08:45	09:23	1	Achtergrondkleur aan de startscene gegeven	00:38
		09:23	09:47	2	HelpScene Playscene GameoverScene aangemaakt en getest met verschillende achtergrondkleuren	00:24
		09:47	10:01	3	Aan alle update en draw methodes gamestate classes argument gametime megegeven	00:14
		10:01	10:11	4	interfaceclass gamaakt en in gamemap gezet	00:10
		10:15	10:53	5	Istate gemaakt en met startscene getest	00:38
		10:53	11:10	6	propertie van istate gemaakt	00:17
		11:10	11:17	7	Region voor properties gemaakt	00:07
		11:17	11:55	8	Input.cs aangemaakt en ks + oks eringezet	00:38
		11:55	12:23	9	Keybourdstates in input gezet en getest	00:28
		12:23	12:28	10	Keys Right en Left toegevoegd om naar verschillende states te gaan	00:05
		12:28	12:40	11	muisclick toegevoegd	00:12
		13:30	14:00	12	level en edge detectors gemaakt voor muis en keyboard	00:30
		14:00	14:05	13	Lokale commit gemaakt voor github omdat internet niet beschikbaar was.	00:05

					Totaal	04:26

## weeknr 50
Logboek
project:	Pyramid Panic
naam:	Rob van der Heijden
afdeling	AM1A

dag	datum	begintijd	eindtijd	id	activiteit	totaal

maandag	9 december 2013	08:50	09:19	1	Maak een nieuwe map genaamd HelperClass en maak daarin een class genaamd Image	00:29
		09:20	09:30	2	Maak een instantie van de Image Class genaamd background en maak nog een instantie van de class genaamd title in de StartSceneClass	00:10
		09:31	09:35	3	In de StartScene roept de constructor de Initialize methode aan en deze roept weer op zijn beurt de LoadContent methode aan	00:04
		09:36	09:50	4	De Image constructor krijgt als argumenten mee PyramydPanic game, string PathNameAsset, Vector2 position	00:14
		09:51	10:00	5	In de constructor van de Image class een instantie gemaakt van de texture en de rectangle	00:09
				6		00:00
				7		00:00
				8		00:00
				9		00:00
				10		00:00
				11		00:00
				12		00:00
				13		00:00

					Totaal	01:06

## Totaal
Logboek
project:	Jumbo goes 2D Arcade
naam:	Rob van der Heijden
afdeling	AM1A

Weeknr:	aantal uren
47
48	04:30:00
49	04:26:00
50	01:06:00

totaal